## 封面
CMMI5管理体系标准文件
文件编号：863Soft-PMC-T-05
项目周报
文档已经发布，请务必按文档执行并严格遵守。
如果您有改进的建议，请将您的建议发邮件或当面告知品质管理部。
2010年01月25日发布 2010年01月30日实施
河南八六三软件股份有限公司发布
编写： | 霍轩伟 | 日期：2010/01/05
批准： | 翟为唐 | 日期：2010/01/22
内部资料、严禁外传

## 修订记录
文件修订记录
版本号 | 日 期 | 作 者 | 修改原因及内容
V1.0 | 2010-01-05 | 霍轩伟 | 文件做成
V1.1 | 2010-12-06 | 张 彤 | 增加[工作建议/需配合资源说明]
V2.0 | 2014-05-08 | 霍轩伟 | 文件模板格式更新
V3.0 | 2018-01-15 | 霍轩伟 | 文件模板格式更新

## 20200228
项目周报
项目名称 | XXXX
项目起止时间 | 2019/12/25-2020/3/10 |  |  | 当前所处阶段 | 设计开发
项目经理 | 张三 | 报告起止时间 | 2020/3/2_2020/3/8 | 项目人数 | 20
项目进度情况 | PC端、后台H5端和代理商H5端目前已经联调100%，接口基本已经调通，目前已经进入调整bug阶段，今天会发布一版已经联调完成的效果。PC端问题正在优先联调中，目前接口企业微信扫码登录、学习卡、线索模块的接口目前还未提供，影响到我们的工作进度。
本周工作内容及完成情况 | 1.项目前期准备 进度100% a.需求规格说明书 100%； b.数据库设计 100%； c.UI设计100%； 2.概要设计说明书 进度80% a.概要设计说明书 编写进度80%； 3.接口对接 进度60% a.基础数据合作项目、员工部门、班型、班级、科目数据已对接； b.线索首单、订单信息、手机验证码、微信、支付宝支付接口已对接； c.企业微信扫码登录、学习卡、推广统计未对接，需客户方尽快提供； 4.项目开发 进度85% a.PC端页面 联调完成度100%； b.后台H5端 联调完成度100%； c.代理商H5端 联调完成度100%；
计划Delay情况
存在问题 及解决办法
下周工作计划和预期达成情况 | 1.所有bug联调完毕； 2.顺利进入验收阶段；
工作建议/需配合资源说明 | 接口部分尽快对接，能否给个对接时间