## 封面
CMMI5管理体系标准文件
文件编号：863Soft-PP-T-03
估算工作书
文档已经发布，请务必按文档执行并严格遵守。
如果您有改进的建议，请将您的建议发邮件或当面告知品质管理部。
2010年01月25日发布 2010年01月30日实施
河南八六三软件股份有限公司发布
编写： | 张 彤 | 日期：2010/01/05
批准： | 翟为唐 | 日期：2010/01/22
内部资料、严禁外传

## 修订记录
文件修订记录
版本号 | 日 期 | 作 者 | 修改原因及内容
1.0 | 2020-05-22 | 吕伟娜，张光辉 | 初始版本

## 估算汇总表
工作量评估
1、需求 |  |  |  |  | 合计(人/日) | 备注
| 需求调研、需求分析、业务流程分析、编写需求规格说明书、需求确认、项目计划制定 |  |  |  | 20
2、设计
| 系统总体功能规划设计、技术选型、架构设计 |  |  |  | 30
| 具体模块的控制流程，内部算法和数据流转的设计、数据库设计等 |  |  |  | 15
| 整体效果图设计、切图，静态页面布局及简单前端效果制作 |  |  |  | 20
3、开发、测试（单元、集成）
| 系统 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能
| PC端 | 登录 | 主界面
|  |  | 注册 |  | 1
|  |  | 登录 |  | 1
|  |  | 找回密码 |  | 1
|  |  | 修改密码 |  | 1
|  |  | 绑定角色 |  | 2
|  | 回收网点 | 单位信息 | 增删改查 | 6
|  |  |  | 同步至生态环境保护部门系统 | 4
|  |  |  | 登记库存量，暂存库，库位名称 | 3
|  |  | 电池信息 | 增删改查 | 3
|  |  |  | 供应商现场审核问题跟踪 | 2
|  |  | 收集登记 | 入库记录生成 | 3
|  |  |  | 订单记录生成 | 3
|  |  |  | 合同管理 | 3
|  |  | 订单管理 | 查询订单 | 1
|  |  |  | 订单审核 | 2
|  |  |  | 打印订单 | 4
|  |  |  | 生成出库记录 | 3
|  |  | 仓库管理 | 出入库记录的查看 | 2
|  |  | 标签管理 | 标签生成 | 3
|  |  |  | 标签打印 | 3
|  |  | 实时监控 | 海康威视视频接口对接 | 3
|  |  |  | 视频设备的录入和修改 | 4
|  |  | 预警处理 | 超时预警 | 3
|  |  |  | 超量预警 | 3
|  |  |  | 智能计重设备异常报警 | 3
|  |  | 数据统计 | 电池收集量 | 3
|  |  |  | 转移量 | 3
|  |  |  | 库存 | 3
|  |  |  | 订单信息 | 2
|  |  |  | 导出报表excel | 2
|  | 集中转运站管理 | 单位信息 | 增删改查 | 3
|  |  |  | 同步至生态环境保护部门系统 | 3
|  |  |  | 登记库存信息 | 4
|  |  | 申报登记 | 管理计划录入+同步环保部门 | 5
|  |  |  | 工业危险废物申报+同步环保部门 | 5
|  |  |  | 年度转移计划+同步环保部门 | 4
|  |  |  | 月报+同步环保部门 | 3
|  |  |  | 季报+同步环保部门 | 3
|  |  |  | 年报+同步环保部门 | 3
|  |  | 订单管理 | 查询订单 | 2
|  |  |  | 订单审核 | 3
|  |  |  | 打印订单 | 3
|  |  |  | 上传支付凭证 | 2
|  |  | 仓库管理 | 入库记录生成 | 2
|  |  |  | 出库记录生成 | 2
|  |  |  | 出入库记录的查看&库存情况 | 1
|  |  | 转移管理 | 转移申请记录生成 | 3
|  |  |  | 对接生态环境部门接口 | 4
|  |  | 实时监控&预警管理 | 转移计划到期预警 | 3
|  |  | 联单管理 | 联单列表查询 | 2
|  |  |  | 车辆轨迹查看 | 4
|  |  | 车辆管理 | 运输车辆增删改查 | 3
|  |  |  | 运输人员增删改查 | 3
|  |  |  | 对接智能电子锁（车联网），来获取历史轨迹 | 6
|  |  | 数据统计 | 电池接收量 | 3
|  |  |  | 转移量 | 3
|  |  |  | 处置量 | 3
|  |  |  | 库存 | 3
|  |  |  | 订单信息 | 2
|  |  |  | 导出报表excel | 4
| app端 | 注册 | 主界面
|  |  | 注册 |  | 1
|  |  | 登录 |  | 1
|  |  | 找回密码 |  | 0.5
|  |  | 修改密码 |  | 0.5
|  |  | 绑定角色 |  | 3
|  | 回收网点 | 单位信息 | 单位信息注册 | 2
|  |  | 电池信息 | 增删改查（复用pc端接口） | 3
|  |  | 合箱 | 打包贴标签（复用pc端接口） | 3
|  |  | 订单管理 | 查询订单 | 2
|  |  |  | 订单审核 | 2
|  |  |  | 打印订单 | 2
|  |  |  | 生成出库记录 | 2
|  |  | 仓库管理 | 入库&出库 | 3
|  |  |  | 出入库操作 | 2
|  |  | 标签管理 | 标签二维码查询 | 2
|  | 集中转运站 | 订单管理 | 查询订单 | 2
|  |  |  | 订单审核 | 2
|  |  |  | 打印订单 | 1
|  |  |  | 生成出库记录 | 2
|  |  | 仓库管理 | 入库&出库 | 2
|  |  |  | 出入库操作 | 2
|  |  | 联单管理 | 对电子联单进行查看 | 2
|  |  | 标签管理 | 标签二维码查询 | 2
4、系统测试 |  |  |  |  | 109
5、系统培训 |  |  |  |  | 5
6、系统维护 |  |  |  |  | 20 | 含2个月免费维护期，仅bug修复
小计（人/日） |  |  |  |  | 437
合计（人/月） |  |  |  |  | 24.9714